АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЗАХАРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.07.2016 г.                                                                                                    № 36

с.Новозахаркино

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Новозахаркинского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области,  администрация Новозахаркинского муниципального образования Духовницкого муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности реализации муниципальных  программ администрации Новозахаркинского муниципального образования Духовницкого муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Новозахаркинского МО                                                 Ю.В.Бедняков

Приложение

к постановлению администрации

Новозахаркинского муниципального

образования

От14.07.2016 г № 36

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ АДМИНИСТРАЦИИ

НОВОЗАХАРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям, так и по программе в целом.

2. Интегральную оценку эффективности реализации программ осуществляет заказчик программы в лице  администрации Новозахаркинского муниципального образования (далее заказчик) в соответствии с показателями оценки эффективности реализации программ согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.Заказчик программы производит:

- первоначальную оценку эффективности программы по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;

- расчёт интегральной оценки эффективности реализации программы (далее расчёт эффективности программы) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4. Интегральная оценка программ может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной интегральной оценки программы ранжируются следующим образом:

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

5. Главный специалист администрации проводит расчёты эффективности программ и составляет сводную информацию о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ по форме согласно приложению 4 к настоящему порядку.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ направляется  главе администрации Новозахаркинского муниципального образования до 1 апреля года, следующего за отчётным для принятия решений в отношении программ со сроком действия более одного года в зависимости от эффективности их реализации:

об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию программы;

о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы;

о досрочном прекращении реализации программы;

о продолжении финансирования в запланированном порядке.

Приложение 1

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных  программ

ПОКАЗАТЕЛИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

| N п/п | Показатель | Вариант оценки | Зна- чение | Вес пока- зателя | Интег- ральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоя- щий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально- экономи- ческого развития Новозахаркинского муниципального образования | соответствует | 1 | 15 |  |
|  |  | не соответствует | 0 |  |  |
| 2. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности | от 0 до 1 | 30 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | от 0 до 1 | 20 |  |
| 4. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | от 0 до 1 | 20 |  |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы из бюджета сельского поселения с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | от 0 до 1 | 5 |  |
| 6. | Уровень освоенного объема финансирования из муниципального бюджета от фактического объема финансирования из бюджета сельского поселения с начала её реализации | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | от 0 до 1 | 10 |  |

*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

Приложение 2

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных целевых программ

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

___________________________________________________________________ ______________________________________ за______год

(наименование муниципальной целевой программы)

| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности | Значение критерия оценки эффективности по программе | Значение критерия оценки эффективности по факту | гр. 4/гр. 3 (от 0 до 1) * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … | Количество критериев оценки эффективности (единиц) |  |  | Х |

* При фактическом перевыполнении критерия оценки эффективности значение берется равным 1.

| № п/п | наименование показателя | план (по программе) |  | фактически (выполнение) |  | Факт./план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | с начала реализации программы | 2012 год | с начала реализации программы |  |
| 1 | Количество мероприятий** |  |  |  |  |  |
| 2 | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| ** мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным *** указываются причины невыполнения мероприятий и причины недофинансирования программы |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Расчёт интегральной оценки реализации муниципальной программы _______________________________________________________

______________________________________________________________

| N п/п | Показатель | Вариант оценки | Зна- чение | Вес пока- зателя | Интег- ральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоя- щий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально- экономи- ческого развития Новозахаркинского муниципального образованияя | соответствует |  | 15 |  |
|  |  | не соответствует |  |  |  |
| 2. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности |  | 30 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы |  | 20 |  |
| 4. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы |  | 20 |  |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования программы из бюджета сельского поселения с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой |  | 5 |  |
| 6. | Уровень освоенного объема финансирования из муниципального бюджета от фактического объема финансирования из бюджета сельского поселения с начала её реализации | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 10 |  |
| 7. | Всего баллов |  | x | x |  |

Приложение 4

к Порядку проведения оценки эффективности

реализации муниципальных  программ

СПИСОК

ПРОГРАММ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

| N п/п | Наименование программы | Интегральная оценка в баллах | Характеристика эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| ... |  |  |  |