АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУХОВНИЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                   САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   03.11.2020г.    № 441

р.п. Духовницкое

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района на 2021-2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», Уставом  Духовницкого  муниципального  района, администрация Духовницкого муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района на 2021-2023 гг.» согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района И.С. Лялина.

Глава Духовницкого

муниципального района                                                 В.И. Курякин

Приложение к постановлению

администрации Духовницкого

муниципального района

от _________ №________

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района

на 2021-2023 гг.»

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы: | «Комплексное развитие сельских территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района на 2021-2023 гг.» (далее - Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: | - сохранение доли сельского населения в общей численности населения территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района; - реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей сельских территорий. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы: | - создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО; |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы: | 2021-2023 гг. |  |  |  |
| Перечень подпрограмм: | Подпрограмма № 1: «Благоустройство территории Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района». |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: | - отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрация Духовницкого муниципального района; |  |  |  |
| Соисполнители программы: | - подрядчики (по согласованию) |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Всего | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего, в том числе: | 4144,76 | 1270,0 | 1437,38 | 1437,38 |
| бюджет Духовницкого муниципального образования (прогнозно) | 4103,32 | 1257,3 | 1423,01 | 1423,01 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 41,44 | 12,7 | 14,37 | 14,37 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | - благоустройство территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением программы: | Заказчик Программы, с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей. Отдел строительства, архитектуры ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района с участием заинтересованных органов организует проверку хода реализации Программы (целевое, эффективное использование средств, сроки реализации программных мероприятий, конечные результаты Программы). |  |  |  |

1.Общая характеристика текущего состояния социально-экономического развития Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района в сфере реализации муниципальной программы

Территория Духовницкого муниципального образования, р.п.Духовницкое характеризуется бытовой неустроенностью. Низкая оплата труда, а также отсутствие рабочих мест при недостаточном уровне оказания социальных услуг, необеспеченность жильем создают для населения, особенно для молодежи, непривлекательность проживания в сельской местности. Из-за отсутствия достойного заработка трудоспособное население среднего возраста вынуждено искать работу за пределами района. Молодежь уезжает в города на постоянное место жительства. Причиной сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов, высокий уровень затратности развития сельских территорий. В результате в р.п.Духовницкое сложилась неблагоприятная демографическая ситуация,  преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры. Совокупность указанных факторов пагубно отражаются на перспективах оздоровления сельской экономики. Таким образом,  целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью поддержки развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Духовницкого муниципального образования.

2. Цель и задачи муниципальной программы

Цель:

- сохранение доли сельского населения в общей численности населения  Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района;

- реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием жителей р.п. Духовницкое.

Задачи:

- создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО;

3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации Программы составляет 3 года – 2021-2023 гг. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предполагается.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

и целевых показателей (индикаторов)

Перечень основных мероприятий Программы отражен в приложении № 2 к Программе. Перечень целевых индикаторов отражен в приложении № 3 к Программе.

5. Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения Программы  отражены в приложении № 2 к Программе.

6. Механизм реализации муниципальной программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской области и Духовницкого муниципального района. Программа включает в себя следующие мероприятия:

- создание благоприятных условий проживания сельского населения  Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района.

7. Система управления реализацией муниципальной программы

Организация и контроль реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативно- правовыми актами органов  власти  Саратовской области и актами органов местного самоуправления Духовницкого муниципального района. Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей. Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района с участием заинтересованных органов организует проверку хода реализации Программы (целевое, эффективное использование средств, сроки реализации программных мероприятий, конечные результаты Программы).

# 8. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя подпрограммы по направлениям:

- подпрограмма № 1 «Благоустройство сельских территорий  Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района» (приложение № 1 к Программе).

Приложение № 1 к Программе

Подпрограмма

«Благоустройство сельских территорий

Духовницкого муниципального

образования Духовницкого муниципального района»

Паспорт подпрограммы № 1

«Благоустройство сельских территорий

Духовницкого муниципального образования                                           Духовницкого муниципального района»

| Наименование подпрограммы: | «Благоустройство сельских территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района». |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы: | - подрядчики (по согласованию). |  |  |  |
| Участники подпрограммы: | Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района. |  |  |  |
| Цель муниципальной подпрограммы: | Реализация проектов по благоустройству сельских территории Духовницкого муниципального образования с участием жителей сельской территории. |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы: | Создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО. |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы: | 2021-2023 гг. |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| бюджет муниципального образования (прогнозно) | 4144,76 | 1270,0 | 1437,38 | 1437,38 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 4103,32 | 1257,3 | 1423,01 | 1423,01 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 41,44 | 12,7 | 14,37 | 14,37 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: | Обеспечение мероприятий по реализации проектов благоустройства сельских территорий р.п. Духовницкое с участием жителей сельских территорий. |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы: | Заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей. Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района с участием заинтересованных органов организует проверку хода реализации Подпрограммы (целевое, эффективное использование средств, сроки реализации программных мероприятий, конечные результаты Подпрограммы). |  |  |  |

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в подпрограмму

Создание благоприятной и комфортной среды является основной задачей, в том числе и на территории Духовницкого муниципального  образования Духовницкого муниципального района. В настоящее время на территории р.п.Духовницкое обеспеченность детскими, спортивными площадками, зонами отдыха очень низкая. Реализация проектов благоустройства позволит обеспечить территорию Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района детскими, спортивными площадками, зонами отдыха, местами размещения ТКО.

2.Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы:

- Реализация проектов по благоустройству р.п.Духовницкое с участием жителей сельских территорий.

Задачи подпрограммы:

- Создание и благоустройство зон отдыха, детских и спортивных площадок, мест размещения ТКО.

3. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2021-2023 гг. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание мероприятий подпрограммы и целевых индикаторов (показателей) их выполнения

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 3 к Программе.

5. Объем и источники финансирования подпрограммы

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы представлены в приложении № 2 к Программе «Перечень мероприятий  муниципальной целевой программы Духовницкого района «Комплексное развитие сельских территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района на 2021-2023 гг.».

6. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Саратовской области и Духовницкого муниципального района.

7. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Оперативное управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел строительства, архитектуры, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства администрации Духовницкого муниципального района.

Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов (показателей) мероприятий подпрограммы несут исполнители основных мероприятий подпрограммы, указанные в соответствующих разделах подпрограммы.

Контроль за исполнением подпрограммы включает:

- годовую отчетность о реализации мероприятий  подпрограммы;

- контроль за качеством реализуемых подпрограммных мероприятий;

-ежегодный мониторинг эффективности реализации муниципальной программы.

Реализация и финансирование подпрограммы муниципальной программы осуществляются в соответствии с перечнем подпрограммных мероприятий на основании нормативных правовых актов, действующих на территории Духовницкого муниципального района Саратовской области, муниципальных контрактов (договоров), заключенных муниципальным заказчиком с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и (или) достижения цели муниципальной программы.

Приложение №2 к Программе

Перечень

мероприятий  муниципальной целевой программы Духовницкого района

«Комплексное развитие сельских территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района на 2021-2023 гг.»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения всего, тыс. рублей | Года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| Программа «Комплексное развитие сельских территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района на 2021-2023 гг.» | Администрация Духовницкого муниципального района, подрядчики (по согласованию) | Всего | 4144,76 | 1270,0 | 1437,38 | 1437,38 |
|  |  | бюджет муниципального образования (прогнозно) | 4103,32 | 1257,3 | 1423,01 | 1423,01 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 41,44 | 12,7 | 14,37 | 14,37 |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство сельских территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района» | Администрация Духовницкого муниципального района, подрядчики (по согласованию) | всего | 4144,76 | 1270,0 | 1437,38 | 1437,38 |
|  |  | бюджет муниципального образования (прогнозно) | 4103,32 | 1257,3 | 1423,01 | 1423,01 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 41,44 | 12,7 | 14,37 | 14,37 |
| Мероприятие № 1 Организация пешеходного тротуара по ул. Академика Марчука в р.п.Духовницкое | Администрация Духовницкого муниципального района, подрядчики (по согласованию) | всего | 354,0 | 354,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Бюджет муниципального образования (прогнозно) | 350,46 | 350,46 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 3,54 | 3,54 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 2 Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования: фонтан по ул. Чернышевского в р.п.Духовницкое | Администрация Духовницкого муниципального района, подрядчики (по согласованию) | всего | 916,0 | 916,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования (прогнозно) | 906,84 | 906,84 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 9,16 | 9,16 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие № 3 Организация пешеходного тротуара по ул. Баулина в р.п.Духовницкое (1 этап) | Администрация Духовницкого муниципального района, подрядчики (по согласованию) | всего | 627,38 | 0,0 | 627,38 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования (прогнозно) | 621,11 | 0,0 | 621,11 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 6,27 | 0,0 | 6,27 | 0,0 |
| Мероприятие № 4 Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования: площадь Скворцова в р.п.Духовницкое | Администрация Духовницкого муниципального района, подрядчики (по согласованию) | всего | 810,0 | 0,0 | 810,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования (прогнозно) | 801,9 | 0,0 | 801,9 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 0,0 |
| Мероприятие № 5 Организация пешеходного тротуара по ул. Баулина в р.п.Духовницкое (2 этап) | Администрация Духовницкого муниципального района, подрядчики (по согласованию) | всего | 627,38 | 0,0 | 0,0 | 627,38 |
|  |  | бюджет муниципального образования (прогнозно) | 621,11 | 0,0 | 0,0 | 621,11 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 6,27 | 0,0 | 0,0 | 6,27 |
| Мероприятие № 6 Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования: парк между ул. Ленина и ул. Райцентр в р.п.Духовницкое | Администрация Духовницкого муниципального района, подрядчики (по согласованию) | всего | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 810,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования (прогнозно) | 801,9 | 0,0 | 0,0 | 801,9 |
|  |  | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |

Приложение № 3 к Программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий Духовницкого муниципального образования Духовницкого муниципального района

на 2021-2023 гг.»

| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый год | Отчетный | первый | второй | третий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Организация пешеходного тротуара по ул. Академика Марчука в р.п. Духовницкое | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 354,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования: фонтан по ул. Чернышевского в р.п.Духовницкое | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 916,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Организация пешеходного тротуара по ул. Баулина в р.п.Духовницкое (1 этап) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,38 | 0,0 |
| 1.4 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования: площадь Скворцова в р.п. Духовницкое | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 810,0 | 0,0 |
| 1.5 | Организация пешеходного тротуара по ул. Баулина в р.п. Духовницкое (2 этап) | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 627,38 |
| 1.6 | Выполнение комплекса работ по благоустройству муниципальной территории общего пользования: парк между ул. Ленина и ул. Райцентр в р.п. Духовницкое | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 810,0 |