

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ДУХОВНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |
| --- |
|  **от 21.10.2024 г. № 303** |

р. п. Духовницкое

**О внесении изменений в постановление**

**№ 487 от 07.12.2020 г.**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие культуры Духовницкого**

**муниципального района» на 2021-2026 годы**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Духовницкого муниципального района, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации Духовницкого муниципального района Саратовской области от 29.09.2015 г. № 292 (с изменениями от 29.03.2019 г. № 119), администрация Духовницкого муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

 1. Внести в постановление администрации Духовницкого муниципального района № 487 от 07.12.2020г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Духовницкого муниципального района на 2021-2026 г.г.» (с изменениями от 25.12.2020г. № 524, от 20.01.2021г. № 16, от 08.02.2021г. №44, от 09.04.2021г. №114, от 11.08.2021г. № 261, от 08.09.2021г. № 287, от 11.10.2021г. № 327, от 28.10.2021г. №343, от 08.12.2021г. №398, от 21.12.2021г. №430, от 17.01.2022г. № 14, от 01.02.2022г. № 45, от 31.03.2022г. № 93, от 20.05.2022г. № 147, от 09.06.2022г. № 177, от 06.07.2022г., № 209, от 11.10.2022г., № 333, от 23.11.2022г.. № 403, от 20.12.2022г., № 434, от 30.12.2022г., №456., от 17.01.2023г., №10., от 15.05.2023г., №154., от 03.10.2023г., №261, от 23.11.2023г., №332, от 26.12.2023г., №385, от 29.01.2024г., №30, от 01.04.2024г., №110, от 29.08.2024г., №229) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к настоящему постановлению изложить в новой редакции.

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Духовницкого муниципального района.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Духовницкого муниципального района Л.А. Белесову.

**И.о. главы Духовницкого**

**муниципального района И.С. Лялин**

 Приложение № 1 к постановлению администрации

 Духовницкого муниципального района

 от 21.10.2024 г. №303

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры**

**Духовницкого муниципального района**

**на 2021-2026 годы»**

**Управление культуры и кино администрации**

**Духовницкого муниципального района**

**2024 год**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

 **«Развитие культуры на 2021-2026 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2021-2026 годы» (далее Программа) |
| Государственный заказчик | Администрация Духовницкого муниципального района Саратовской области |
| Основной разработчик | Управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района |
| Цели и задачи Программы | ***Цели Программы:***- сохранение российской культурной самобытности;- создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;- информатизация отрасли;- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам; - обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.- сохранение и стабилизация данной отрасли;***Основные задачи Программы:***- развитие различных форм культурно - досуговой деятельности и любительского творчества- развитие системы непрерывного образования и повышения квалификации работников культуры;- обеспечение доступности дополнительного образования в сфере культуры и искусства;- создание условий для творческой деятельности работников культуры и искусства района;- обеспечение культурного обмена посредством гастрольной и выставочной деятельности;- укрепление и модернизация материально - технической базы учреждений культуры и кино;- внедрение информационных продуктов и технологий в учреждения культуры и кино. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - доля объектов культурного наследия районной собственности, состояние которых является удовлетворительным;- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек (на 1000 жителей)- количество посещений библиотек;- доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал;- увеличение количества участников культурно - досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом;- выпуск книжных изданий;- доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудование (в разрезе областных учреждений)- увеличение количества детей, обучающихся в детской школе искусств;- обеспечить по итогам 2018 года достижение следующих значений целевых показателей результативности представления Субсидии:Указ Президента РФ №597 от 07.05.2012г."О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
| Сроки реализации Программы | 2021-2026 годы |
| Исполнители основных мероприятий | Управление культуры и кино администрации Духовницкого муниципального района, МУК «РДК УК», МУК «МЦБ УК», МБУДО «Детская школа искусств р.п.Духовницкое», МУК «ДКМ им.А.С.Вшивцевой», структурное подразделение «Кинозал «Победа». |
| Объём и источники финансирования | Общий объём необходимых для реализации Программы средств в 2021-2026 годах составляет **313596,51485** тыс. руб., из них:В 2021 году - **60 771,97882** тыс.руб.В 2022 году - **57 959,6389** тыс.руб.В 2023 году – **64 469,99556** тыс. руб.В 2024 году – **74 273,90157** тыс. руб.В 2025 году – **25 647,8** тыс. руб.В 2026 году – **30 473,2** тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - повышение роли культуры и искусства в жизни граждан России;- повышение качества жизни в целом;- увеличение доступности и расширение предложений населению культурных благ и информаций в сфере культуры;- создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурного обмена;- обеспечение конкурентоспособности молодых специалистов творческих профессий в условия свободного рынка труда, развитие эстетического восприятия молодёжи;- сосредоточение ресурсов на решение приоритетных задач в области культуры, модернизация её материальной базы. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Духовницкого муниципального района Саратовской области |

**I. Характеристика проблемы**

**на решение которой направлена программа**

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к культуре. В Стратегии долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 года, культуре отводится "ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику знаний".

Ключевым понятием современного общества становится "культурная среда". Современная жизнь всё настойчивее требует видеть в культуре не отдельную отрасль государственного регулирования, а предмет приложения соединенных усилий разных ведомств, общественных институтов и бизнеса: все они имеют целью развитие культурной среды.

Обозначенные в программе задачи являются безусловными приоритетами государственной политики и могут быть решены только путем укрепления и развития культурной среды в районе: воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности, патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества; развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры; сохранение культурных ценностей и традиций народов Духовницкого района, материального и нематериального наследия культуры, использование его в качестве ресурса духовного и экономического развития

**II. Содержание проблемы и необходимость ее решения**

**программными методами**

Одним из наиболее эффективных способов решения проблем отрасли культуры является применение методов программно-целевого планирования, которое позволяет соединить различные источники финансовых средств, а также привлечь иные формы поддержки для реализации целей государственной культурной политики.

Многообразие явлений, характеризующих отрасль культуры, не позволяет решать стоящие перед ней проблемы без широкого взаимодействия органов областной власти и местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности. Это обусловливает необходимость применения программных методов деятельности.

 Крайне важной проблемой в условиях функционирования современного общества становится обеспечение доступа к культурным ценностям людей с ограниченными возможностями.

 На фоне развивающейся рыночной среды особую значимость приобретает задача сохранения и развития системы художественного образования. Наш район также нуждается во введении новых специальностей, внедрении новых технологий и программ обучения кадров отрасли. Ее обязательным дополнением является и другая задача – постоянное обновление творческого потенциала посредством выявления и поддержки молодых дарований.

 С целью обеспечения отрасли специалистами, обладающими современными знаниями и способными выдержать конкуренцию на рынке труда, необходимо создание и эффективное функционирование региональной системы профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов сферы культуры и искусства.

 Активизация межрайонного и межрегионального взаимодействия, в свою очередь, служит оживлению культурных связей и повышению профессионального уровня творческих коллективов.

 В настоящее время на территории Духовницкого муниципального района заканчивается реализация муниципальной программы «Развитие культуры» на 2013-2016 годы, в которой заложена стратегия развития культуры с учетом социально-культурных особенностей области, определены цели и приоритетные направления культурной политики и, благодаря которой во многом удалось преодолеть спад развития культуры, добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке культуры.

 Таким образом, программно-целевой подход к развитию культуры едва ли имеет сегодня серьезную альтернативу, т.к. в противном случае, это может привести к нарушению единства культурной политики, разрозненности действий органов различных уровней, распылению бюджетных средств, возникновению непредвиденных сложностей в модернизации культуры и, в итоге, к ослаблению духовного единства и ограничению позитивного влияния власти на состояние культуры.

 Комплексный подход к решению вышеуказанных задач полностью отвечает положениям, обозначенным в Конституции Российской Федерации, постановлениях Правительства Российской Федерации, Губернатора области и Правительства области, рассматривающих вопросы культуры и искусства, а также в Программе социально-экономического развития области на среднесрочную перспективу.

Кроме этого, выполнение основных задач, поставленных перед отраслью, позволит в полной мере раскрыть социально-экономический потенциал района,будет способствовать повышению конкурентоспособности района на межрайонных и межобластных уровнях.

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры» на 2021-2026годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****мероприятий** | **Сроки исполнения, годы** | **Объем финансирования по годам (тыс.руб)** | **в том числе за счет средств** | **Ответственные за** **выполнение** | **Ожидаемые****результаты** |
| федерального бюджета  | областного бюджета | местного бюджета |
| Раздел 1 **«Развитие библиотечно-информационного обслуживания населения»**  |
| 1.1 | Комплектование библиотечных фондов: - изданиями на традиционных и нетрадиционных носителях по приоритетным направлениям социально-экономического и культурного развития области-ежемесячными литературно-художественными журналами | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 |  |  |  |  | Управление культуры и кино,МУК «МЦБ УК» | Постоянное обновление и пополнение книжного фонда библиотек более чем на 1000 экземпляров краеведческой литературой, произведениями местных авторов.Усиление культурного потенциала района |
| 1.2 | Комплектование фондов районного музея уникальными предметами историко-культурного наследия Саратовского края. | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 |  |  |  |  | МУК «РДК УК», Районный музей | Предоставление посетителям музея обновленной информации  |
| 1.3 | Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 |  |  |  |  | МУК «МЦБ УК» | Компьютеризация и подключение к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных общедоступных библиотек |
| 1.4 | Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **50,738**50,738 | **45,1568**45,1568 | **5,5812**5,5812 |  | Управление культуры и кино,МУК «МЦБ УК» | Постоянное обновление и пополнение книжного фонда библиотек более чем на 1000 экземпляров краеведческой литературой, произведениями местных авторов.Усиление культурного потенциала района |
| 1.5 | Подписка на периодические издания | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **563,0**111,581,590,0100,090,090,0 |  |  | **563,0**111,581,590,0100,090,090,0 | МУК «МЦБ УК» | Информационное обеспечение |
| 1.6 | Государственная поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **173,07177**-50,10964,3499058,61287-- | **118,43378**-44,59739,4714134,36537-- | **14,63799**-5,5124,878494,24750-- | **40,0**--20,020,0-- | Управление культуры и кино,МУК «МЦБ УК» | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)  |
| **Всего по разделу:** | **786,80977** | **163,59058** | **20,21919** | **603,0** |  |  |
| **Раздел 2 «Развитие и организация культурного досуга, массового отдыха населения, народного и художественного творчества»** |
| 2.1. | **Проект «Истории связующая нить».** *Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок народного творчества, эстафет культуры патриотической направленности* | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 |  |  |  |  | Управление культуры и кино,МУК «РДК УК», МУК «МЦБ УК», МУДО «ЦТДиС «Созвездие» | Проведение крупных культурно-массовых мероприятий, патриотической направленности; развитие преемственности поколений; организация чествования и досуга ветеранов |
| 2.2. | **Проект «Певческие родники».** *Комплекс культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие фольклора, традиционного и современного песенного исполнительства* | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 |  |  | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 | Управление культуры и кино,МУК «РДК УК», МУДО «ЦТДиС «Созвездие» | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на повышение уровня исполнительского мастерства и качества репертуара, увеличение численности участников сельских певческих коллективов |
| 2.3. | **Проект «Живой звук».** *Фестивали и конкурсы коллективов и исполнителей*  | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 |  |  | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 | Управление культуры и кино,МУК «РДК УК»,МБУДО «ДШИ», МУДО «ЦТДиС «Созвездие» | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие коллективов, привлечение в коллективы детей и молодежи, расширение репертуара, повышение исполнительского мастерства самодельных артистов. |
| 2.4. | **Проект «Бал Терпсихоры».** *Мероприятия, направленные на развитие хореографического творчества* | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 |  |  | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК», МУДО «ЦТДиС «Созвездие» | Проведение мероприятий, направленных на совершенствование деятельности хореографических коллективов, привлечение детей и талантливой молодежи в коллективы художественной самодеятельности. |
| 2.5. | **Проект «Молодые молодым».***Цикл мероприятий с участием творческой молодежи* | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 |  |  | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК», МУДО «ЦТДиС «Созвездие» | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни художественными и зрелищными средствами, вовлечение молодежи в творческую, интерактивную деятельность |
| 2.6. | **Проект «Праздничное разноцветье».** *Проведение государственных, профессиональных, народных праздников*. | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 |  |  | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 | Управление культуры и кино,МУК «РДК УК», МУДО «ЦТДиС «Созвездие» | Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на утверждение российской гражданственности, воспитания патриотизма, единения народов, проживающих в России  |
| **Всего по разделу:** | **150,0** |  |  | **150,0** |  |  |
| **Раздел 3 «Повышение квалификации и профессионального мастерства работников культуры»** |
| 3.1. | Подготовка и проведение районных конкурсов, позволяющих выявить творческие способности детей | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 |  |  | **30,0**5,05,05,05,05,05,0 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» | Выработка и повышение творческого потенциала детей |
| 3.2. | Обеспечение участия специалистов культурных учреждений района в областных семинарах и совещаниях по проблемам развития отрасли | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **84,0**10,014,015,015,015,015,0 |  |  | **84,0**10,014,015,015,015,015,0 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК», МУК «МЦБ УК», МБУДО «ДШИ» | Изучение и распространение передового опыта |
| **Всего по разделу** | **114,0** |  |  | **114,0** |  |  |
| **Раздел 4 «Гастрольно – концертная деятельность»** |
| 4.1 | Гастрольно-концертная деятельность творческих коллективов (наем автотранспорта, ГСМ) | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **800,0**150,0150,0125,0125,0125,0125,0 |  |  | **800,0**150,0150,0125,0125,0125,0125,0 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» | Ежегодное обслуживание Духовницкого и др. муниципальных районов области с целью приобщения населения к культурным ценностям |
| 4.2 | Гастроли творческих коллективов района в субъектах Российской Федерации и по области | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 |  |  |  |  | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» | Популяризация творческих коллективов, развитие межрегионального развития |
| **Всего по разделу:** | **800,0** |  |  | **800,0** |  |  |
| **Раздел 5 «Повышение оплаты труда и модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений культуры»** |
| 5.1. | Проектирование ремонта зданий, оформление экспертизы, разработка проектно-сметной документации | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **300,0**50,050,050,050,050,050,0 |  |  | **300,0**50,050,050,050,050,050,0 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» | Подготовительные работы к капитальным ремонтам |
| 5.2. | Проведение первоочередных противоаварийных, противопожарных работ и капитального ремонта на объектах культуры | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **300,0**50,050,050,050,050,050,0 |  |  | **300,0**50,050,050,050,050,050,0 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» МБУДО «ДШИ», МУК «МЦБ УК» | Противопожарные мероприятия, капитальный ремонт, приобретение оборудования  |
| 5.3. | Модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 |  |  |  |  | МУК «РДК УК», МБУДО «ДШИ» | Приобретение компьютерной техники, оборудования, музыкальных инструментов |
| МОУ ДОД «ДШИ»  | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **90,0**15,015,015,015,015,015,0 |  |  | **90,0**15,015,015,015,015,015,0 | МБУДО «ДШИ» | приобретение оборудования, музыкальных инструментов |
| МУК «РДК УК»МУК «МЦБ УК» | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **300,0**50,050,050,050,050,050,0 |  |  | **300,0**50,050,050,050,050,050,0 | МУК «РДК УК»МУК «МЦБ УК» | Приобретение компьютерной техники, оборудования, музыкальных инструментов, стендов |
| 5.4 | Пошив сценических костюмов | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **300,0**50,050,050,050,050,050,0 |  |  | **300,0**50,050,050,050,050,050,0 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК», МБУДО «ДШИ», МУК «МЦБ УК» | Приобретение ткани, фурнитуры, пошив сценических костюмов |
| 5.5 | Лицензирование объектов культуры | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 |  |  |  |  | Управление культуры и кино | Подтверждение статуса предлагаемых услуг |
| 5.6 | Повышение оплаты труда работников учреждений культуры | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **71495,484**10 643,212576,61324739,69123 535,98-- |  | **69 341,6**10 314,912 199,323 997,522 829,9-- | **2 153,884**328,3377,313742,191706,080-- | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК», МУК «МЦБ УК», МБУДО «ДШИ», МУК «ДКМ им.А.С.Вшивцевой» | Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 |
| 5.7 | «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы) | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 |  |  |  |  | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК», МУК «МЦБ УК», МБУДО «ДШИ», МУК «ДКМ им.А.С.Вшивцевой» | Оплата труда, оплата коммунальных услуг, содержание имущества и прочие расходы |
|  | МУК «РДК УК» | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **120803,8917**15 021,125081,091724232,523 548,415 185,917 734,9 |  | **4153,9104****-**2703,91041450,0-- | **116649,9813**15 021,122377,181322 782,523 548,415 185,917 734,9 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» | Оплата труда, оплата коммунальных услуг, содержание имущества и прочие расходы |
| МУК «МЦБ УК» | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **28196,18753**5 100,65728,487535 752,54 240,73 221,74 152,2 |  | **1117,08753****-**867,08753250,0-- | **27 079,1**5 100,64 861,45 502,54 240,73 221,74 152,2 | Управление культуры и кино, МУК «МЦБ УК» | Оплата труда, оплата коммунальных услуг, содержание имущества и прочие расходы |
| МБУДО «ДШИ» | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **37442,49379**5 859,37192,097285 696,0596 580,337515 563,66 551,1 |  | **1424,57937****-**1024,57937400,0-- | **36017,91442**5 859,36167,517915 296,0596 580,337515 563,66 551,1 | Управление культуры и кино, МБУДО «ДШИ» | Оплата труда, оплата коммунальных услуг, содержание имущества и прочие расходы |
| МУК «ДКМ им.А.С.Вшивцевой» | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **862,42**---862,42-- |  |  | **862,42**---862,42-- | Управление культуры и кино, МУК «ДКМ им.А.С.Вшивцевой» | Оплата труда, оплата коммунальных услуг, содержание имущества и прочие расходы |
| 5.8 | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **204,08164**102,04082--102,04082-- | **100,0**100,0--100,0-- | **4,08164**2,04082--2,04082-- |  | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК», МУК «МЦБ УК» | Приобретение компьютерной техники, оборудования, мебели, музыкальных инструментов, книг, подключение к сети «Интернет»; оплата труда работников учреждений культуры |
| 5.9 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **2 957,431**1 821,311--1136,120-- | **1620,96679**1620,96679----- | **1311,46421**200,34421--1111,120-- | **25,0**25,0-- | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» | Приобретение оборудования, музыкальных инструментов |
| 5.10 | Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных учреждений культуры в малых городах и (или) сельской местности  | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **5581,289**2033,689--3547,6-- | **3946,51721**871,03321--3075,484-- | **487,77179**107,65579--380,116-- | **1147,0**1055,0--92,0-- | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» | Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных учреждений культуры |
| 5.11 | Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений. Иные межбюджетные трансферты за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **403,0**200,0-100,0103,0 |  | **400,0**200,0-100,0100,0 | **3,0****-****-****-**3,0 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК», МУК «МЦБ УК», МБУДО «ДШИ» | Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных учреждений культуры. приобретение оборудования, музыкальных инструментов. |
| 5.12 | Государственная поддержка отрасли культура(создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)  | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **8247,7**8247,7 | **7267,024**7267,024 | **898,176**898,176 | **82,5**82,5 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» | Ремонтные работы (капитальный ремонт) зданий муниципальных учреждений культуры. Нежилого 2-х эт. Здания Теликовского СДК |
| 5.13 | Модернизация материально-технической базы культурно-досуговых учреждений в малых городах (с числом жителей до 50 тыс. человек) и (или) сельской местности | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 |  |  |  |  | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» | Приобретение оборудования, музыкальных инструментов |
| 5.14 | Оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **766,0****-**252,0260,0254,0-- |  | **383,0****-**126,0130,0127,0-- | **383,0****-**126,0130,0127,0-- | Управление культуры и кино, МБУДО «ДШИ» | укреплена материально-техническая база образовательных организаций |
| 5.15 | Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **1 545,64309****-**1 545,64309 | **1338,19504****-**1338,19504 | **165,39596****-**165,39596 | **42,05209**-42,05209 | Управление культуры и кино, МБУДО «ДШИ» | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) |
| 5.16 | Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных учреждений культурно-досугового типа | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **5177,1804****-**1239,83041225,3502 712,0-- |  | **4 200,0****-**1 000,01 200,02 000,0- | **977,18040****-**239,8304025,350712,0- | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» | Проведен капитальный и текущий ремонт учреждения культурно-досугового типа |
| 5.17 | Проведение капитального и текущего ремонтов, техническое оснащение муниципальных образовательных организаций | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **-****-**----- |  | **-****-**----- | - | Управление культуры и кино, МБУДО «ДШИ» | Проведен капитальный и текущий ремонт , техническое оснащение муниципальных образовательных организаций |
| 5.18 | Иные межбюджетные трансферты за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области, на выполнение не отложенных аварийно- восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации  | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **5607,69037****-**--5607,69037-- |  | **5607,69037****-**--5607,69037-- | - | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК», МУК «МЦБ УК», МБУДО «ДШИ», МУК «ДКМ им.А.С.Вшивцевой» | Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных учреждений культуры. приобретение оборудования, музыкальных инструментов. |
|  | **Всего по разделу:** | **290580,49252** | **14372,70304** | **89494,75727** | **186713,03221** |  |  |
| **Раздел 6 «Обеспечение деятельности МУДО «ЦТДиС «Созвездие» р.п. Духовницкое"** |
| 6.1 | «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы) | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **9457,1669**8 819,4637,7669-- |  |  | **9457,1669**8 819,4637,7669-- | Управление культуры и кино, МУДО «ЦТДиС «Созвездие» | Оплата труда, оплата коммунальных услуг, содержание имущества и прочие расходы |
| 6.2 | Повышение оплаты труда работников учреждений культуры | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **506,2**506,2--- |  | **500,0**500,0--- | **6,2**6,2--- | Управление культуры и кино, МУДО «ЦТДиС «Созвездие» | Исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 |
|  | **Всего по разделу:** | **9963,3669** |  |  **500,0** | **9463,3669** |  |  |
| **Раздел 7 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и подростков»** |
| 7.1 | Организация занятости детей и подростков | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **2950,04566**870,01655,5424,54566--- |  |  | **2950,04566**870,01655,5424,54566--- | Управление культуры и кино, МУДО «ЦТДиС «Созвездие» | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей и подростков |
|  | **Всего по разделу:** | **2950,04566** |  |  | **2950,04566** |  |  |
| **Раздел 8 «Обеспечение деятельности МУК «РДК УК» структурного подразделения «Кинозал «Победа»»** |
| 8.1 | «Оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в рамках муниципального задания (включая расходы на оплату труда, коммунальные услуги, содержание имущества и прочие расходы) | **2021-2026**2021 2022 2023 202420252026 | **8 251,8**980,21 510,01 500,01 500,01 201,61560,0 |  |  | **8 251,8**980,21 510,01 500,01 500,01 201,61560,0 | Управление культуры и кино, МУК «РДК УК» структурного подразделения «Кинозал «Победа»» | Оплата труда, оплата коммунальных услуг, содержание имущества и прочие расходы |
|  | **Всего по разделу:** | **8 251,8** |  |  | **8 251,8** |  |  |
|  | **ИТОГО по программе:** | **313596,51485 14 536,29362 90014,97646 209045,24477** |  |  |
|  | **2021 г.****-федеральный бюджет-****-областной бюджет-****-местный бюджет-****2022 г.****-федеральный бюджет-****-областной бюджет-****-местный бюджет-** | **60 771,97882****9 904,1808****12 228,69802****38 639,1****57 959,6389****1 382,79204****18 091,78526****38 485,0616** |  |  |
|  | **2023 г.** |  **64 469,99556** |  |  |
|  | **-федеральный бюджет-****-областной бюджет-****-местный бюджет-** | **39,47141****27 532,37849****36 898,14566** |  |  |
|  | **2024 г.** | **74 273,90157** |  |  |
|  | **-федеральный бюджет-****-областной бюджет-****-местный бюджет-****2025 г.****-федеральный бюджет –****-областной бюджет-****-местный бюджет-****2026 г.****-федеральный бюджет –****-областной бюджет-****-местный бюджет-** | **3 209,84937****32 162,11469****38 901,93751****25 647,8****-****-****25647,8****30 473,2****-****-****30 473,2** |  |  |